## Slide 1: Внедрение Муниципального стандарта органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
10.06.2016

## Slide 2
Текущий статус исполнения Дорожной карты
 |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |  | Итоговый
 | Егорьевск | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 17
 | Орехово-Зуевский | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 18
 | Можайский | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 18
 | Пушкинский | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 18
 | Чеховский | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 18
 | Котельники | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 19
 | Дзержинский | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 19
 | Черноголовка | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 19
на 31.05.2016
на 09.06.2016
 |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX |  | Итоговый
 | Егорьевск | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 16
 | Можайский | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 17
 | Чеховский | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 17
 | Черноголовка | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 18
 | Котельники | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 18
 | Дзержинский | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 18
 | Пушкинский | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 18
 | Орехово-Зуевский | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 18

## Slide 3
Раздел 3 Стандарта
Наличие в муниципальном образовании инфраструктуры поддержки субъектов МСП
1 | Пушкинский | Нормативный правовой акт по предоставлению муниципального имущества в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства по льготным арендным ставкам.

## Slide 4
Раздел 4 Стандарта
Наличие в муниципальном образовании не менее одной промышленной площадки, подготовленной для размещения производств
1 | Орехово-Зуевский | Решение о создании промышленной площадки будет принято на ближайшем заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства, которое запланировано на 24.06.2016

## Slide 5
Предоставление на базе МФЦ государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности
Принято решение направить в Министерство образования и науки РФ письмо о возможности внесения изменений в Административный регламент предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия в сфере образования, государственной услуги по лицензированию образовательной деятельности в части, касающейся предоставления государственной услуги через МФЦ (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.03.2016 г. № 244).

## Slide 6
Предоставление на базе МФЦ государственной услуги по лицензированию деятельности по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек
По итогам совещания 08.06.2016г., на котором присутствовали представители ГКУ МО "МО МФЦ", Мингосуправления и Управления государственного автодорожного надзора по МО (УГАДН МО) было принято решение о возможности предоставления Услуги на базе МФЦ.
ГКУ МО "МО МФЦ" направит в УГАДН МО типовое соглашение о предоставлении услуги на базе МФЦ. Срок до 10.06.16 г.
УГАДН МО рассмотрит и представит дополненное соглашение. Срок до 16.06.16 г.

## Slide 7
Предоставление на базе МФЦ муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам МСП в рамках реализации муниципальных программ»
(п. 35 Перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, ПП МО от 27.09.2013 г. № 777/42)
Представить в КРМО до 15.06.2016 г. на почту a.priazhnikova@mosregco.ru:
Нормативный правовой акт об утверждении Программы развития предпринимательства в муниципальном образовании;
Муниципальную программу развития предпринимательства в муниципальном образовании (с приложением Перечня мероприятий программы);
Порядок предоставления субсидий, предусмотренных в рамках муниципальной программы;
Информацию о наличии разработанного административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам МСП в рамках реализации муниципальных программ», в случае его наличия представить сам Административный регламент.

## Slide 8
Предоставление на базе МФЦ муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам МСП в рамках реализации муниципальных программ»
В муниципальной программе должны быть предусмотрены мероприятия по содействию в участии малого и среднего бизнеса в региональных программах развития и поддержки СМП (информационная и консультационная поддержка).

## Slide 9
Информация по земельным участкам, отвечающим требованиям под размещение объектов общественного питания, договорные отношения по аренде на которые находятся в процессе расторжения
Контактное лицо:
Лысенина Александра
+7 (495) 280 79 84
a.lysenina@mosregco.ru
1 | го Балашиха
2 | го Долгопрудный
3 | го Домодедово
4 | го Королев
5 | го Котельники
6 | Красногорский мр
7 | го Мытищи
8 | го Реутов
9 | го Химки
10 | Ленинский мр
11 | Люберецкий мр
12 | Одинцовский мр
представили информацию
не представили информацию

## Slide 10: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !