## Slide 1: Сводный отчет для рабочего совещания ВКС по вопросу создания сети коворкинг-центров муниципальными образованиями на территории Московской области
10.06.2016

## Slide 2: Открытие коворкинг-центра в г. Одинцово

## Slide 3: Стандарт деятельности сети коворкинг-центров
Визуализация брендбука
Муниципальные образования
Направлена 08.06.2016
Возможность посещения коворкинг-центра
в г. Одинцово

## Slide 4: Раменский м.р. Самостоятельное создание коворкинг-центра
Размещение коворкинг-центра на базе ГБПОУ «Раменский колледж»
А.В. Аверкиевым поручено провести следующие работы:
Оценочный срок :
6 месяцев
Выделение земельного участка под зданием общежития
Оценочный срок :
2 месяца
Передача земельного участка и здания общежития в муниципальную собственность
Альтернативное решение - Размещение коворкинг-центра на базе ТПП

## Slide 5: Пилотная сеть
г.о. Реутов
«Разработка и предоставление инвестором планировки помещений коворкинг-центра». Срок: первая половина июня
г.о. Долгопрудный
После проведения конкурсного отбора в МИИ, приступят к выполнению мероприятия «Принятие постановления о предоставлении субъекту МСП нежилого помещения»
г.о. Красногорск
«Проведение маркетинговой компании» Срок: до ноября
Последующие этапы выполняет инвестор: «Проектирование»  Срок: июль 2016
Открытие:
июль 2016
Открытие:
август 2016
Открытие:
октябрь 2016

## Slide 6: г.о. Королёв. Пилотная сеть
Включение нежилого помещения в перечень муниципального имущества, планируемого к передаче в долгосрочную аренду субъектам МСП
Внесение изменений в решение Совета депутатов
- Предоставление льготы в размере 80% при установлении арендной платы за нежилые помещения субъектам МСП под коворкинг – центры
Утверждение постановления о передаче нежилого помещения в аренду МСП для коворкинг-центра
Утверждение постановления о передаче нежилого помещения в аренду МСП для коворкинг-центра
Подписано Постановление № 463-ПА от 26.05.2016 «О внесение изменений в муниципальную программу города Королёва Московской области на 2015-2019 годы «Предпринимательство города Королёва»
Срок исполнения: 20 июня

## Slide 7: г.о. Фрязино. Самостоятельное создание коворкинг-центра
Подтвердили сумму расходов, заложенную в муниципальный бюджет, направленную на реализацию проекта 1 500 000 рублей.
Согласование сметы с инвестором
ИСПОЛНЕНО 25.05.2016
Подготовка договора аренды помещений.
Срок: 30.06.2016
Открытие коворкинг-центра запланировано на сентябрь 2016.

## Slide 8: Самостоятельное создание коворкинг-центров муниципальными образованиями.
Орехово – Зуевский м.р.
Подготовка конкурсной документации и НПА, регламентирующих порядок предоставления субсидий Срок: 02.06.2016 ИСПОЛНЕНО
Люберецкий м.р.
Домодедово г.о.
Согласование дизайна помещений с инвестором РЕ ГРУП Срок: 02.06.2016 – инвестором НЕ ИСПОЛНЕНО
Согласование конкурсной документации на право заключения договора безвозмездного пользования недвижимым муниципальным имуществом Срок: 26.05.2016 ИСПОЛНЕНО
Подготовка постановления по проведению конкурсного отбора Срок: июнь 2016
Открытие:
октябрь 2016
Открытие:
сентябрь 2016
Открытие:
сентябрь 2016

## Slide 9: Домодедово г.о.
Направлено на согласование:
1. Планировочное решение рабочей зоны коворкинга, без переговорной и зоны для презентаций, на 22 рабочих места.

## Slide 10: Домодедово г.о.
Направлено на согласование:
2. Планировочное решение рабочей зоны коворкинга, с переговорной и зоной для презентации, на 15 рабочих мест

## Slide 11: Домодедово г.о.
Направлено на согласование:
3. Визуализация конференц-зала с посадкой по 20 человек (4 зоны).

## Slide 12: Самостоятельное создание коворкинг-центров муниципальными образованиями.
Воскресенский м.р.
Клинский м.р.
Ивантеевка г.о.
Внесение изменений в бюджет муниципального образования Срок: 01.06.2016
Дмитровский м.р.
Открытие состоялось
Открытие:
сентябрь 2016

## Slide 13: Сергиево – Посадский м.р. Совместное создание коворкинг-центра
1. Согласование и утверждение сметы затрат
Срок: 16 июня
2. Подготовка по 44-ФЗ конкурсной документации по ремонту помещения под открытие коворкинг-центра
Срок: 20 июня
Планируемое открытие – декабрь 2016 года.

## Slide 14: г.о. Химки Совместное создание коворкинг-центра
Необходим Стандарт, доработанный инвестором РЕ ГРУП
Согласование архитектурного проекта оформления коворкинг-центра в соответствии с требованиями брендбука.
Срок:
16 июня 2016
Срок:
20 июня 2016
Планируемое открытие – 31 октября 2016 года

## Slide 15: Мытищинский м.р. Совместное создание коворкинг-центра
Плановая дата открытия – октябрь 2016
Конкурсная документация по ремонту помещения под открытие коворкинг-центра размещена 17.05.2016 года на сайте gov.ru.
Объявление победителя
Срок: 25.07.2016
Ремонт помещения после исполнения п.2
Срок 01.09.2016.

## Slide 16: ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА СЕТИ КОВОРКИНГ-ЦЕНТРОВ НА 2016 ГОД (дата открытия)

## Slide 17: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !